**План мер и мероприятий по итогам проведения региональной оценки**

**механизмов управления качеством дошкольного образования органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов Красноярского края за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки****Проведения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | ***По повышению качества образовательных программ дошкольного образования*** |  |  |  |
| 1.1. | Проведение серии вебинаров по итогам МКДО-2020 | Март – сентябрь 2021 г. | Проведено не менее 5 вебинаров для муниципальных координаторов, управленческих команд ДОО.Представлены результаты оценки качества ООП ДО с использованием шкал МКДО. Определены задачи по совершенствованию ООП ДО. | Министерство образования КК,КК ИПК,муниципальные органы управления образования |
| 1.2. | Научно-методическое сопровождение внедрения образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» в ДОО Красноярского края | В течение года | Оказана методическая поддержка сетевых площадок в количестве 21 ДОО, реализующим ООП «Вдохновение».Проведена серия семинаров (не менее 4); выездная летняя школа «Я вдохновляюсь искусством»; организовано участие педагогов с докладами в общероссийских и региональных мероприятиях (подготовлено не менее 10 выступлений). | КК ИПК |
| 1.3. | Научно-методическое сопровождение внедрения образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста «Теремок» в ДОО Красноярского края | В течение года | Оказана адресная научно-методическая помощь педагогическим работникам ДОО по реализации ООП для детей раннего возраста «Теремок».Организовано и действует сетевое методическое объединение для педагогов ДОО, реализующих ООП «Теремок». | КК ИПК |
| 1.4. | Научно-методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания детей дошкольного возраста в ДОО | Сентябрь-декабрь 2021 г. | Обновлены рабочие программы воспитания детей дошкольного возраста в ДОО. | КК ИПК, муниципальные органы управления образования |
| 2. | ***По профессиональному развитию педагогических работников дошкольного образования*** |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и реализация программ ДПО для руководителей и педагогических работников по приоритетным направлениям развития системы дошкольного образования  | Январь – апрель 2021 г. | Разработаны и реализованы программы ДПО, направленные на развитие управленческих, методических и педагогических компетенций руководителей и педагогов ДОО в соответствии с приоритетными направлениям развития системы дошкольного образования. | КК ИПК, Краевой педагогический колледж № 2 |
| 2.2. | Сопровождение разработки индивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития педагогических работников дошкольных образовательных организаций  | Апрель – декабрь 2021 г. | Разработаны ресурсные карты и оказано сопровождение разработкииндивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития педагогических работников дошкольных образовательных организаций.  | КК ИПК,муниципальные органы управления образования |
| 2.3. | Проведение краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Красноярского края – 2021» | Март – апрель 2021 г. | Проведены дистанционный и очный этапы конкурса; организована подготовка конкурсантов в выездной школе- интенсиве для 20 финалистов;определены победители и абсолютный победитель краевого конкурса для участия во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России». | Министерство образования КК,КК ИПК, Краевой педагогический колледж № 2муниципальные органы управления образования |
| 2.4. | Проведение регионального этапа IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» | Август – сентябрь 2021 г. | Обеспечена техническая и информационная поддержка участия в конкурсе для педагогов от Красноярского края.Проведена техническая и содержательная экспертиза конкурсных заявок.  | Министерство образования КК,КК ИПК,муниципальные органы управления образования |
| 2.5. | Проведение III Красноярской краевой научно-практической конференции по дошкольному образованию | Ноябрь 2021 г. | Проведена Красноярская краевая научно-практическая конференция для руководителей и педагогических работников системы дошкольного образования. К участию с докладами, презентацией инновационного опыта привлечены научно-педагогические и практические работники ОО федерального и регионального уровней. | Министерство образования КК,КК ИПК |
| 2.5. | Организация экспертизы, сопровождения и продвижения лучших практик через РАОП | В течение года | Описаны и представлены к тиражированию на краевом уровне успешные образовательные практики | КК ИПК |
| 3. | ***По повышению качества образовательных условий в ДОО***  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение площадки по дошкольному образованию на XIII Всероссийской научно-методической конференции «Современная дидактика и качество образования: новые возможности и ограничения в ситуации смены технологического уклада». | Февраль 2021 г. | Организована работа площадки по дошкольному образованию с привлечением научно-педагогических и практическов работников ОО федерального и регионального уровней. Представлены практики использования цифровых ресурсов в ДОО, получена экспертная оценка. | КК ИПК |
| 3.2. | Проведение Краевого конкурса «Мир понарошку» (игровая деятельность) | Март – май 2021 г. | Выявлены лучшие практики создания условий для сюжетной детской игры среди ДОО, реализующих «ООП Вдохновение» и/или модель становления инициативности дошкольников. | КК ИПК |
| 3.3. | Проведение Краевого конкурса «Детский совет по- настоящему» (поддержка инициативы и самостоятельности) | Март – май 2021 г. | Определен лучший педагогический опыт по созданию условий для поддержки индивидуальности и инициативы детей дошкольного возраста среди ДОО, реализующих «ООП Вдохновение» и/или модель становления инициативности дошкольников. | КК ИПК |
| 4. | ***По повышению качества дошкольного образования для детей с ОВЗ*** |  |  |  |
| 4.1. | Проведение Краевого профессионального конкурса «Учитель-дефектолог года 2021» | Март- апрель 2021 | Определен абсолютный победитель краевого конкурса «Учитель-дефектолог года 2021» для участия на всероссийском конкурсе. | Министерство образования КК,КК ИПК,муниципальные органы управления образования |
| 4.2. | Проведение Краевого профессионального конкурса «Педагог-психолог года 2021» | Март- апрель 2021 | Определен абсолютный победитель краевого конкурса «Педагог-психолог года 2021» для участия на всероссийском конкурсе.  | Министерство образования КК,КК ИПК,муниципальные органы управления образования |
| 4.3. | Проведение Краевого фестиваля лучших инклюзивных практик  | Октябрь 2021 г. | Выявлены успешные практики комплексного психолого-педагогического сопровождения в организациях системы образования Красноярского края.  | КК ИПК,муниципальные органы управления образования |
| 5. | ***По развитию механизмов управления качеством дошкольного образования*** |  |  |  |
| 5.1. | Разработка показателей для мониторинга муниципальных механизмов управления качеством образования по направлению 2.4. Мониторинг качества дошкольного образования | февраль-май 2021 г. | Разработаны показатели для мониторинга муниципальных механизмов управления качеством образования по направлению 2.4. Мониторинг качества дошкольного образования в Региональной Концепции управления качеством образования в Красноярском крае | Министерство образования КК,КК ИПК |
| 5.2. | Проведение регионального мониторинга муниципальных механизмов управления качеством образования по направлению 2.4. Мониторинг качества дошкольного образования | Май – июнь 2021 г. | Проведен региональный мониторинг муниципальных механизмов управления качеством образования по направлению 2.4. Мониторинг качества дошкольного образования. По итогам мониторинга подготовлена аналитическая справка и адресные рекомендации для МСО.  | Министерство образования КК,КК ИПК |
| 5.3. | Участие в краевых разработческих семинарах по подготовке муниципалитетов к проведению мониторинга муниципальных механизмов управления качеством образования по направлению 2.4. Мониторинг качества дошкольного образования | Февраль – март 2021 г. | Обеспечено включение МСО в деятельность по совершенствованию системы управления качеством дошкольного образования; запущена подготовка к мониторингу муниципальных механизмов управления качеством образования по направлению 2.4.  | Министерство образования КК,КК ИПК, муниципальные органы управления образования |
| 5.4. | Организация работы площадки по дошкольному образованию на XVI Форуме управленческих практик «Управление качеством образования в условиях новой реальности» | Май 2021 г. | Представлен для тиражирования лучший муниципальный опыт формирования системы управления качеством дошкольного образования.  | Министерство образования Красноярского края, КК ИПК |
| 5.5. | Проведение площадки в рамках Краевой школы управления по направлению 2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования | Ноябрь 2021 г. | Представлены к обсуждению результаты федерального мониторинга муниципальных механизмов управления качеством образования по направлению 2.4. Обобщен успешный опыт муниципалитетов по прохождению мониторинга. Даны рекомендации для МСО по разработке и реализации дорожных карт для дальнейшего совершенствования качества управления дошкольным образованием. | Министерство образования КК,КК ИПК, муниципальные органы управления образования |
| 5.6. | Подготовка и проведение МКДО в Красноярском крае с использованием шкал МКДО-2021 | Октябрь – ноябрь 2021 г. | Проведен мониторинг качества дошкольного образования с использованием комплексных шкал МКДО. Подготовлена аналитическая справка по итогам МКДО с адресными рекомендациями. | Министерство образования КК,КК ИПК, муниципальные органы управления образования |
| 5.7. | Проведение экспертных сессий, направленных на выявление и тиражирование успешных управленческих практик муниципального уровня, уровня ДОО | Октябрь 2021 г. | Представлены к обсуждению и тиражированию успешные управленческие практики муниципального и организационного уровней по итогам проведения федерального и краевого мониторингов муниципальных механизмов управления качеством образования по направлению 2.4. (не менее 10 практик).  | КК ИПК, муниципальные органы управления образования |